边坡防护施工方案

目  录

第一章 编制说明	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 编制原则	1

1.4 编制范围	1

第二章 工程概况	2

2.1 工程概述	2

2.2 边坡设计概况	2

2.3 自然条件	2

2.3.1 地形地貌	2

2.3.2 气候条件	2

2.3.3 沿线地质	2

2.4 边坡防护工程数量	3

第三章 进度计划及资源配置	5

3.1 配置原则及思路	5

3.2 进度计划	5

3.3 资源配置	5

3.3.1 人员配备	5

3.3.2 机械设备配备	6

3.3.3 物资需求计划	6

第四章 主要施工方法	7

4.1 喷播植草护坡	7

4.1.1 工艺流程	7

4.1.2 施工要点	7

4.2 三维植草护坡	9

4.2.1 断面形式	9

4.2.2 工艺流程	10

4.2.3 施工方法	10

4.2.4 平台挡水捻及排水边沟	11

4.3 浆砌片石护坡	12

4.3.1 断面形式	12

4.3.2 工艺流程	13

4.3.3 施工方法	13

4.4 拱形骨架护坡	14

4.4.1 断面形式	14

4.4.2 工艺流程	14

4.4.3 材料要求	15

4.4.4 施工方法	15

4.5 生态混凝土护坡	17

4.5.1 断面形式	17

4.5.2 工艺流程	18

4.5.3 施工方法	18

4.5.4 生态砼技术指标参数	20

第五章 雨季施工措施	21

第六章 质量保证措施	22

6.1 质量保证体系	22

6.2 质量保证措施	22

6.2.1 工程测量与试验控制	22

6.2.2 原材料控制	22

6.2.3 施工过程控制	23

第七章 安全施工保证措施	24

7.1 安全生产管理目标	24

7.2 安全生产管理体系	24

7.3 安全生产管理制度	24

7.4 安全注意事项	25

第八章 环保措施及成品保护措施	26

8.1 环保措施	26

8.2 成品保护措施	26

- 编制说明

## 编制目的

明确边坡防护施工工艺，制定出最佳的方案及相应的保障措施，以确保施工质量安全目标和工期目标。

## 编制依据

（1）《XXX大道市政工程设计图纸》；

（2）《XXX市政工程工程地质详细勘察报告》；

（3）《XXX市政工程施工组织设计》；

（4）《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008；

（5）《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013

## 编制原则

（1）组织先进的技术资源，制定先进、实用的施工方案，在保证工程质量的前提下，确保计划工期的实现。

（2）严格贯彻“安全第一”的原则，重视施工安全。

（3）坚持优化技术方案和推广应用“四新”成果的原则，在施工中发扬创新精神，以科技为先导，应用新技术、新材料、新工艺、新设备，积极寻求为建设单位节约投资的合理化建议，对技术方案不断地进行优化。

## 编制范围

本方案编制范围为XXX市政工程K0+XXX-K3+XXX段边坡防护工程。

- 工程概况

  - 工程概述

XXX大道位于XXX。全长XXXm，规划道路红线宽60m，双向8车道，为城市Ⅰ级主干道。

  - 边坡设计概况

本工程一般填方路基边坡高度小于8m时，边坡坡率按1:1.5控制；边坡高度大于8m时需分级放坡，护坡道宽2m，二级边坡（8≤h≤12）坡率1:1.75。当边坡高度小于3米时采用植草护坡；当边坡高度大于3米且小于等于8米时，采用三维植被网护坡；当边坡高度大于等于8米时，采用拱形格构护坡形式进行护坡。

挖方路段，路堑边坡坡率按1:1控制，并采用喷播植草，三维植被网护坡形式进行护坡。

河道治理部分边坡亲水平台以下主要防护形式为生态砼护坡，边坡坡率按1:2.5控制；亲水平台以上主要防护形式为拱形骨架护坡或植草护坡。

  - 自然条件

    - 地形地貌

现场地地形起伏相对较为平缓，以剥蚀残丘地貌及微冲沟地貌为显著特点。

    - 气候条件

XXX市地处低纬度，北回归线横贯全市，属亚热带季风性湿润气候区，雨量充沛，日照时间长，阳光充足，气候特点表现为高温、多雨、湿润、霜期短，雨、旱季明显。年平均气温21.6～22.0℃，最高气温38.4℃，最低气温1.0℃，多年平均降雨量1850mm；受季风影响，降雨具有雨量多、强度大、季节长、雨日多、时程及分布不均等特点；雨量分配不均，其中每年4～9月为雨季，降雨量占全年总量的83.9%，12月至次年3月是旱季（枯水期），降雨量很少；多年平均蒸发量1700mm，潮湿系数为0.98～1.15，为湿度充足带，年平均湿度79%；风向具有明显的季节性，夏季以东风、东南风为主，冬季多北风、西北风，最大风力达七级。

    - 沿线地质

拟建路线纵横剥蚀残丘和微冲沟地貌，全线分布较多的素填土层、淤泥质土软弱土层。主要分布于河床、鱼塘及沟谷低洼地，淤泥质土，埋藏深浅不一；素填土和淤泥质土具有含水量高、压缩性高、透水性差、抗剪强度低，难于满足路基的稳定和沉降要求。因此路基施工、挡墙设计需进行针对性的软基处理，采取挖除淤泥质土；对素填土层进行强夯等地基处理或进行换土后分层辗压等处理等方案。

  - 边坡防护工程数量

本工程边坡防护工程主要形式为喷播植草护坡、三维植草护坡、浆砌片石护坡和拱形骨架护坡。其中，喷播植草护坡约XXXm2；三维植被网约XXXm2；M7.5浆砌片石护坡约XXXm3；M7.5浆砌片石拱形骨架护坡约XXXm3。工程数量见表2.4-1。

            - 工程数量表

| 防护形式 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷播植草 | m2 | / |  |
| 三维植被网 | m2 | / |  |
| M7.5浆砌片石护坡 | m3 | / |  |
| M7.5浆砌片石拱形骨架护坡 | m3 | / |  |

河道治理部分边坡主要防护形式为生态砼护坡、拱形骨架护坡和植草护坡。其中生态砼护坡约XXXm2；拱形骨架护坡约XXXm2；植草护坡约XXXm2。工程数量见表2.4-2。

            - 工程数量表

| 防护形式 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态砼护坡 | m2 | / |  |
| 拱形骨架护坡 | m2 | / |  |
| 植草护坡 | m2 | / |  |

具体边坡防护的位置及防护形式如下：

            - 边坡防护设置一览表

| 道路右侧起讫桩号 | 长度（m） | 边坡防护形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| K3+060-K3+420 | 360 | 三维土工网植草 |  |
| K3+420-K3+560 | 140 | 植草护坡 |  |
| K3+560-K3+640 | 80 | 三维土工网植草 |  |
| K3+640-K3+740 | 100 | 植草护坡 |  |
| K3+740-K3+900 | 160 | 三维土工网植草 |  |
| K4+060-K4+180 | 120 | 三维土工网植草 |  |
| K4+180-K5+260 | 1080 | 植草护坡 |  |
| K5+260-K5+580 | 320 | 三维土工网植草 |  |
| K5+660-K5+760 | 100 | 植草护坡 |  |

            - 浆砌片石护坡设置一览表

| 序号 | 起讫桩号 | 位置 | 路边设计标高（m）平均值 | 鱼塘两侧原地面标高或河道常水位标高+0.5m | 塘底标高（m） | 护坡高度H（m） | 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K2+822.5-K2+920 | 右侧 | 18.60 | 11.91 | 5.8 | 6.11 | 97.5 |
| 2 | K2+920-K3+020 | 右侧 | 18.39 | 11.91 | 5.2 | 6.71 | 100 |
| 3 | K3+020-K3+120 | 右侧 | 17.21 | 11.91 | 7.0 | 4.91 | 100 |
| 4 | K3+120-K3+224.9 | 右侧 | 15.68 | 11.91 | 9.0 | 2.91 | 104.9 |
| 5 | K3+243.7-K3+328.5 | 右侧 | 15.24 | 14.3 | 10.2 | 4.1 | 84.8 |
| 6 | K3+568.7-K3+608.2 | 右侧 | 15.33 | 11.81 | 10.7 | 1.11 | 39.5 |
| 7 | K4+250-K4+340 | 右侧 | 14.51 | 13.1 | 11.01 | 2.09 | 90 |
| 8 | K4+340-K4+440 | 右侧 | 14.60 | 13.1 | 11.10 | 2.0 | 100 |

            - 拱形格构护坡设置一览表

| 序号 | 起讫桩号 | 位置 | 路边设计标高（m）平均值 | 原地面标高或同路段浆砌片石护坡顶高 | 护坡高度H（m） | 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K2+780-K2+880 | 右侧 | 18.46 | 11.90 | 6.56 | 100 |
| 2 | K2+880-K2+980 | 右侧 | 18.59 | 11.90 | 6.69 | 100 |
| 3 | K2+980-K3+060 | 右侧 | 17.51 | 11.90 | 5.61 | 80 |
| 4 | K3+900-K4+000 | 右侧 | 18.27 | 10.05 | 8.22 | 113 |
| 5 | K4+000-K4+060 | 右侧 | 17.35 | 11.10 | 6.25 | 60 |
| 6 | K5+580-K5+660 | 右侧 | 17.25 | 9.25 | 8.0 | 80 |

- 进度计划及资源配置

  - 配置原则及思路

- 本项目工程沿线鱼塘地段较多，软基处理和路基填筑施工的顺利完成是制约边坡防护施工的关键，通过采取划小施工区段，见缝插针的方式组织施工，对具备条件的地段立即投入施工。

- 护坡施工尽量安排在非雨季时段，由于施工进度原因必须在雨季施工时，要做好雨季施工的相应防护措施。

- 由于特殊原因需要加快施工进度时，将在符合规范要求的情况下集中机械、人力、物力，通过采取必要的技术措施，缩短工期。

  - 进度计划

边坡防护工程主要工期节点如下：

            - 工期计划表

| 分部分项 | 段落位置 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 边坡防护 | K3+620-K5+784 | 2017.10.5 | 2017.12.3 | 生态砼 |
|  | K3+620-K5+784 | 2018.5.17 | 2018.6.20 | 生态砼 |
|  | K2+820-K3+620 | 2018.6.29 | 2018.12.23 | 浆砌护坡、植草护坡、三维网植草、拱形骨架护坡 |
|  | K2+820-K3+620 | 2018.4.17 | 2018.12.23 | 浆砌护坡、植草护坡、三维网植草、拱形骨架护坡 |

  - 资源配置

    - 人员配备

            - 劳动力需求计划表

| 序号 | 工种 | 主要工作任务 | 配置人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量工 | 测量放样 | 3 |
| 2 | 片石砌筑工 | 浆砌片石砌筑 | 20 |
| 3 | 砂浆搅拌机操作工 | 操作搅拌机 | 4 |
| 4 | 搬运工 | 搬运片石、砂浆等材料 | 15 |
| 5 | 水电工 | 负责现场临时用水用电 | 1 |
| 6 | 普工 | 护坡养护等工作 | 30 |
| 7 | 混凝土浇筑工 | 砼浇筑 | 12 |
| 8 | 机械操作工 |  | 8 |
| 合计 |  |  | 93 |

    - 机械设备配备

1）主要机械设备配备如下：

            - 主要机械设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 部位用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆搅拌机 | JQ250 | 台 | 4 | 浆砌砂浆拌制 |
| 2 | 喷播机 |  | 台 | 2 | 植草护坡 |
| 3 | 挖机 | PC220 | 台 | 2 | 基础开挖、边坡修坡 |
| 4 | 蛙跳夯 | HRC70 | 台 | 2 | 基础打夯 |
| 5 | 装载机 | SYL956轮式 | 台 | 1 | 材料短距离转运 |
| 6 | 自卸汽车 | 15m3 | 台 | 5 | 基础开挖土方、刷坡土运输 |
| 7 | 洒水车 |  | 辆 | 1 | 洒水 |
| 8 | 抽水泵 |  | 台 | 3 | 施工用水抽取、基坑降排水 |
| 9 | 混凝土搅拌机 | JGZR350 | 台 | 4 | 生态砼拌制 |
| 10 | 翻斗车 |  | 辆 | 15 | 混凝土运输 |
| 11 | 混凝土振动棒 |  | 套 | 6 | 混凝土施工 |
| 12 | 混凝土罐车 |  | 辆 | 4 | 混凝土运输 |
| 13 | 发电机 |  | 台 | 1 | 备用 |

2）主要检测仪器设备配备如下：

            - 主要检测仪器设备配备表

| 序号 | 规格型号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 部位用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS |  | 台 | 2 | 放线测量 |
| 2 | 水准仪 |  | 台 | 1 | 测量高程 |
| 3 | 铝合金塔尺 | 5m | 把 | 3 | 测量高程 |
| 4 | 钢卷尺 | 50m | 把 | 1 | 测距离 |
| 5 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 10 | 测距离、尺寸 |
|  | 坍落度筒 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 砂浆稠度仪 |  | 台 | 1 | 砂浆稠度检测 |
| 7 | 台秤 | 100Kg | 台 | 2 | 计量称重 |

    - 物资需求计划

            - 主要物资计划表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态混凝土 | 水工C20 | m3 | / |  |
| 2 | 片石 |  | m3 | / |  |
| 3 | 混凝土 | C20 | m3 | / |  |
| 4 | C20混凝土预制拦水块 |  | m3 | / |  |
| 5 | 三维网 |  | m2 | / |  |

- 主要施工方法

  - 喷播植草护坡

    - 工艺流程

施工准备→测量放样→坡面平整及清理→拌合混合喷播材料→喷播草种→覆盖无纺布保护→养护管理。

    - 施工要点

- 喷播植草护坡图

                - 填方边坡防护断面图

                - 一般挖方边坡防护断面图

- 坡面平整及清理

根据测量放样的边坡坡顶和坡脚控制桩，挂线人工清理边坡坡面，坡面应顺直、圆滑、平整且稳定，将坡面不稳定的石块或杂物清除，不得有松石、危石。

- 液压喷播种子

喷播草种前对待喷坡面洒水浸润边坡土体。

草种选择时要多草种混合，草种应为适应本地环境的草本、灌本、藤本混合物，以便使绿化效果与周围环境融为一体。根据当地气候、水文、土质特点等具体情况，选定喷播物料，并通过试验分析确定配比，以改善路基边坡土壤的酸碱度和土壤肥力。把水、喷播物料和种子人工拌合均匀，并送至高压喷射机内，喷射头尽可能与边坡面垂直，喷射厚度均匀，无死角。

在喷播过程中要注意检查喷播效果，不足位置应补喷，喷播过的地方严禁踩踏。

- 覆盖无纺布

喷播后当天应及时覆盖无纺布，从上到下平整覆盖，坡顶延伸30cm用土压住；两幅相接叠加10cm，然后用Φ8钢筋做成的“U”型钉进行固定，固定间距100cm。待草长到5-6cm或2-3片叶时，揭去无纺布，揭布前应控水，揭布后及时补水，最好选在下午3点后揭布。无纺布撤下后，应组织人员及时收集，不得遗落在现场。

- 养护管理

喷播1-2天后开始养护，养护初期应让坡面保持湿润状态，初期养护时间为45—60天，以每天浇水为主，早晚各一次，早晨养护时间应在10点以前完成，晚间养护在下午4点后开始，避免在强烈阳光下进行喷水养护，以免造成生理性缺水和诱发病虫害。待草长到10cm以上时靠自然降水，但如果连续高温干旱时间超过5天，应安排浇水。初期注意拔除杂草。

  - 三维植草护坡

    - 断面形式

                - 三维网喷播植草护坡展视图

                - 高挖方边坡防护断面图

    - 工艺流程

边坡处理→沟槽开挖→铺设三维网→覆土→喷播→覆盖→养护管理

    - 施工方法

1）边坡处理

先挖机修整边坡，人工将边坡上杂石碎物清理干净，将低洼处回填夯实平整，确保坡面平顺。

2）沟槽开挖

在坡顶及坡脚处分别人工开挖宽20cm、深30cm的沟槽。

3）铺设三维网

三维植被网为三层式三维网，底层为一层，网包两层，原材料为聚乙烯，厚度12mm，质控抗拉强度≥1.4KN/m，单位质量≥240g/m2，幅宽2.0m。

将三维网铺设于坡顶沟内，用方木桩固定并填土夯实，再从坡顶自上而下铺设三维网，三维网幅宽2.0m，其纵横向搭接长度15cm，搭接部位用土工绳连接（见图4.2-3）并每间隔80cm用U型钢钉（见图4.2-3）固定；其余部位每隔120cm用U型钢钉固定，待土工网铺设完毕后再播草籽，网与坡面之间保持平顺结合。

挂三维网喷播植草每11.25m为一个沉降段，该处三维网不搭接，但两边需加密U型钉固定；U型钉加密固定间距为40cm。

                - U型固定钉大样图                三维网纵向搭接示意图

4）覆土

三维网铺设完毕后，将泥土均匀覆盖于三维植被网上，将网包覆盖住，直至不出现空包。然后将肥料、生长素、粘固剂按一定比例混合均匀，施洒于表层。

5）喷播

覆土回填完毕，进行液压喷播，即将草籽和促使其生长的附着剂、木纤维、肥料、生长素、保湿剂及水按一定比例混合搅拌，形成均匀混合液，通过液压喷播机均匀喷洒于坡面上，喷播时注意不漏喷。

6）覆盖

喷播植草施工完成之后，及时在边坡表面覆盖无纺布，以保持坡面水分并减少降雨对种子的冲刷，促使种子生长。

7）养护管理

喷草施工完成之后，必需定期进行养护，直到草坪成坪。待草坪长至5cm左右时，即可揭开无纺布，进行后期管理养护

    - 平台挡水捻及排水边沟

图4.2-5 平台截水沟大样图             图4.2-6 矩形边沟及护脚大样

场地人工配合机械开挖后应及时进行边坡施工并修筑排水设施，减少边坡裸露时间，开挖土方外弃至指定弃土场。平台截水沟及坡脚排水边沟均采用M7.5浆砌片石结构。排水边沟每15~20m设一道伸缩缝，缝宽2cm，缝内填塞沥青麻絮，坡面水及边沟水收集后在适当位置排入市政排水系统。

  - 浆砌片石护坡

    - 断面形式

                - 水塘段填方边坡防护立面图

                - 水塘段填方边坡防护断面图

适用于鱼塘、水沟和积水路段的路堤防护，基坑开挖采用人工配合机械进行开挖，机械开挖至设计标高以上30cm左右时停止，由人工开挖至设计标高，整修坑槽满足设计尺寸要求。

    - 工艺流程

施工前准备→测量放线→坡面修整→基础开挖→砂砾垫层铺设→坡面浆砌→养护

    - 施工方法

1）护坡放样

路基填筑成型后，人工配合机械对边坡进行修整，边坡坡率为1:1.5，在坡脚设置浆砌片石护脚。在确保路基边坡坡度准确，路基稳固，坡面平整后，即可进行护坡的放样，放样严格按照设计图纸几何尺寸进行。

- 护坡基础开挖

护坡开挖采用人工与机械配合分段进行开挖，开挖尺寸符合标准，开挖后对基底承载力进行检测，若承载力达不到设计要求，采用换填片石或碎石垫层进行处理，确保基底承载力达到设计要求。

- 砂垫层铺设

在护坡基础开挖完成后，清除坡面松散结构，并进行洒水，在基底平整、密实后即可进行砂垫层的铺设。砂垫层铺设厚度为10cm，铺设平整，密实。

- 浆砌片石护坡砌筑

（1）砌筑施工时须挂线砌筑，并经常对其复核，以保证线型平顺、砌体平整，先将基底清理干净，再开始砌筑。

（2）选择合格片石挤浆法砌筑，铺砌厚度均匀，水泥砂浆饱满，砌体外观整齐、坚实、美观。砌筑分段进行，按要求设置沉降缝。M7.5水泥砂浆采用机械拌制，严格按施工配合比拌制，并做到砂浆随拌随用。

（3）鱼塘段填方边坡每10m设一道沉降缝，端部长度不大于15m，缝内用沥青麻絮填塞。

- 养护

应在砂浆初凝后洒水覆盖养生7d。养护期间应避免碰撞、振动或受压。特别是每个工作班结束时要求整体养生一遍，并用水渗透过的麻袋覆盖，在每个工作班开始砌筑前也应将砌体表层砂浆用水浸透，方可开始砌筑。

  - 拱形骨架护坡

    - 断面形式

                - 拱形骨架植草防护法向投影图

                - 拱形骨架植草防护断面图

    - 工艺流程

准备工作→测量放线→整修边坡→施工放样→沟槽开挖→护脚砌筑→坡面骨架砌筑→挡水块安装→拱肩砌筑→抹面施工→洒水养护→种植土平整→植草养护

    - 材料要求

浆砌片石骨架、主肋条、检查踏步及护脚均用M7.5浆砌片石砌筑，片石强度不低于30MPa。挡水块采用C20混凝土预制块砌筑。

浆砌防护的材料主要是砂、片石、水泥。材料进场前需各种原材料的质量进行检验，合格后方可进场，在材料进场后还要对原材料进行抽检，其各项指标均要符合设计的要求。试验室提供施工的砂浆的配合比，拌合场应该按配合比调配砂浆。

片石质量要求：石料应选用不易风化的硬石、密实、无裂缝、无水锈痕，不得使用风化严重、无工作面、含有泥土的片石，片石在使用前应用水冲洗并将尖锐部分凿除。片石的抗压强度不小于30Mpa。

细集料：浆砌片石施工中使用的砂宜为中粗砂。

    - 施工方法

- 坡面清理

路基边坡采用人工配合机械刷坡，经人工修整后的坡面要求平整、密实，线形平顺。边坡经各级检验合格，可进行路基边坡防护工程施工，边坡坡度与图纸要求相一致。

- 测量放样

然后按图纸所示地点进行施工放样，按设计要求放出砌体骨架具体位置，划出开挖范围，钉好桩位。

- 基槽开挖

根据每条骨架的起讫点控制桩挂线放样，挖槽按“自上至下”顺序进行骨架沟槽人工开挖，按照骨架深度开挖成型，开挖时要做到型式、尺寸准确，基底土质密实。砌筑前，将基底平整夯实，检验合格后方可进行骨架砌筑。

- 护脚砌筑

基槽开挖完毕后，施工人员对护脚位置进行准确的放样撒线，骨架底部为50×50cm浆砌片石基础和60cm高浆砌片石护脚，护脚深度为30cm，均采用M7.5浆砌片石砌筑。

- 骨架砌筑

骨架砌筑采用M7.5砂浆砌筑，砌体应分层、分段砌筑，片石采用挤浆法自下而上逐条砌筑骨架，骨架应与坡面密贴。石块应大面朝下，缝要错开，不得有通缝和空缝，表面平顺整齐，与边坡嵌接牢固，石块之间应镶紧，缝隙间小石块填满塞紧，不得松动，严禁浮塞，主骨架与支骨架应互相咬合。砂浆在砌体内必须饱满密实，不得有悬浆，砌体宜用15cm以上的块（片）石。

次骨架（圆形拱）施工过程中用木料按拱形高度、弧度钉制样架，以控制圆拱尺寸，力求骨架整体线条美观、线形流畅。

沉降缝设置，每30米设一道2cm宽的沉降缝，沉降缝要求上下垂直贯通，缝内用沥青麻筋填塞。

- 挡水块安装

挡水块采用C20混凝土预制，主骨架部分采用挂线法控制线型和顶面标高，次骨架部分采用挂线配合木质样板架控制线型和顶面标高。

                - 拱形骨架截水梗断面图

- 拱肩砌筑

拱肩采用M7.5浆砌片石镶边，50cm高浆砌片石护肩，深度为30cm。

- 人行台阶砌筑

每60米设一阶人行台阶,其底部每隔2m设一处防滑平台。检修梯步宽度60cm、台阶尺寸30cm×20cm，埋置深度47.8cm,两侧壁安装C20砼6cm厚预制块挡水，中间踏步采用M7.5浆砌片石，挡水块高出踏步6cm。

                - 人行台阶断面图

- 砌体抹面

砌体外露面应用M10水泥砂浆进行抹面处理。抹面前，应将砌体表面全部刷干净，并洒水使砌体表面湿润。抹面施工后要及时进行覆盖洒水养生，常温下养护期不得小于7天。

- 洒水养护

砌体砌筑或抹面后及时进行养护，养护应在砂浆初凝后洒水覆盖养生不少于7天，养护应保持砌体表面保持湿润状态。

- 种植土平整

人工将拱形格内的土整平。

12）植草养护

喷播草种前对待喷坡面洒水浸润边坡土体。

草种选择适合本地区成活的多年生草种，选择时要多草种混合。根据当地气候、水文、土质特点等具体情况，选定喷播物料，并通过试验分析确定配比，以改善路基边坡土壤的酸碱度和土壤肥力。把水、喷播物料和种子人工拌合均匀，并送至高压喷射机内，喷射头尽可能与边坡面垂直，喷射厚度均匀，无死角。

在喷播过程中要注意检查喷播效果，不足位置应补喷，喷播过的地方严禁踩踏。

喷播后当天应及时覆盖无纺布，然后用Φ8钢筋做成的“U”型钉进行固定，固定间距100cm。待草长到5-6cm或2-3片叶时，揭去无纺布，揭布前应控水，揭布后及时补水，最好选在下午3点后揭布。无纺布撤下后，应组织人员及时收集，不得遗落在现场。

河道拱形护坡的施工工艺及做法同上，但拱形尺寸、人行台阶设置位置和尺寸等略有差异，具体详见相关图纸。

  - 生态混凝土护坡

    - 断面形式

                - 斜坡式生态混凝土护岸

                - 生态混凝土护坡平面图

    - 工艺流程

测量放样→坡面平整→基础混凝土浇筑→混凝土框格浇筑→铺设营养型无纺布→现场浇筑生态混凝土→压顶砌筑→改良性营养土回填→客土回填→绿化植物种植→养护

    - 施工方法

- 测量放样

利用堤坝各边线控制点与堤坝中心线控制点的关系，采用测量仪器放出控制点，设置各边线控制点样，进而测放出基础位置和横纵格埂中心线。

- 坡面平整

根据施工放样控制点对坡面进行人工整平，保证坡面坚实平整，保证坡面线性符合设计图纸要求。

- 基础混凝土浇筑

根据测量放样机械开挖基础，基础底部人工夯实，浇筑C20混凝土，基础尺寸为1.0×1.0米。基坑工作面宽度30cm。

- 混凝土框格浇筑

- 支模：为保证工程质量，基础支模时按已经复核的模板边线进行支模，边模采用木斜撑加短桩固定，中间用钢扣件支撑相互拉结固定。

- 混凝土浇筑：采用C20商品混凝土进行浇筑，①浇筑混凝土前，对于模板的缝隙和孔洞要予先堵严。②在浇筑时，混凝土采用斜面分层浇筑的方法，每层应在水泥初凝时间内浇筑完毕。③混凝土应连接浇筑，纵向每16m分一道缝，缝内填10mm厚闭孔泡沫板，框格梁深200mm，宽150mm。

- 混凝土养护：混凝土浇筑初凝后，应加以覆盖麻袋和浇水，混凝土浇水后养护不少于7天，浇水次数以保证混凝土处于足够的湿润状态。

- 铺设营养型无纺布

坡面上铺设专用营养无纺布。

- 生态混凝土浇筑

浇筑方法同框格普通混凝土，生态混凝土浇筑厚度为150mm。

现场严格按照配比拌制，由于生态砼保水性好，强度发展快（四小时达5MPa以上），施工时不宜采用商品混凝土，本工程拟采用JGZR350自落式搅拌机，用翻斗车运至现场滑槽滑至框格内，泥工工具抹敷成米花糖状即可。但由于硬化速度快，从砼拌制到入仓成型不能耽搁。

                - 生态混凝土浇筑完成后示意图

- 拱肩压顶施工

采用M10浆砌块石压顶，厚度300mm。

- 改良性营养土回填

按厂家提供的工艺流程，1m³种植土配1包母料制成盐碱改良材料，填充到绿化混凝土有效孔隙内。

- 客土回填

在生态混凝土上加填20mm种植土，可提高绿化混凝土植草发芽率。回填土应无碎石等杂物、杂质、无块状。回填土的含水率应不小于15%，过干时，可在回填后的土表面少量撒水。回填土切勿过厚，以免草在回填土层过度分蘖，使草与混凝土分离。

- 绿化植物种植

根据生物多样性理论，物种的多样性会使生态系统的网状食物链结构更加复杂，生态系统趋于稳定，故植物物种的选择应该多样化，从而促使处于平衡的生物群落容量增加，植物的物种宜选4~6种生物生态型搭配合理的植物品种进行混种，并以当地物种为主。

常水位以上种植常绿草皮，常水位以下种植水生植物。

- 养护

专人负责对植生植物的养护。发芽初期可采用遮阴网固土、遮阴，日浇水2-4次；发芽后撤去其遮盖物，日浇水2次。充填材料及营养型无防布上带有长期缓释肥料，一般可不用再给植草追肥。在植草形成覆盖草坪，草根穿透绿化混凝土并在混凝土下土壤中分根时，若无特殊情况可基本停止养护。

    - 生态砼技术指标参数

- 构件容重：1800Kg/m3（碎石砾石骨料），1700Kg/m3（砖石骨料）；

- 抗压强度P外≥C20，P内3Mpa-8Mpa；

- 饱和冻融循环（快冻）不少于50次；

- 孔隙率25-30%；

- 空隙填充长效复合营养填充材料有效期：≥8年；

- 空隙间水环境下表面PH值7.0-7.5；

- 播种密度：20g/m2；

- 一次播种绿化年限：≥8年；

- 绿化覆盖率：≥95%；

- 植物选择：根据当地适用草种选定；

- 拨重比：≥6（既构件长草生根后被拔起时的拔出力与构件净重之比）；

- 抗沖流速：≥3m/m（12cm标准构件）。

- 雨季施工措施

在雨季，由于经常的降雨会给施工带来诸多不便。其最突出的问题是边坡被雨水浸

泡冲刷，作业面无法展开；施工道路难以通行，工效也低，还可能遭洪水淹没造成更大的危害，以致贻误工期，影响工程质量。因此，雨季施工必须采取一些有效的技术措施。

- 雨季前，应对场区内的防洪排水设施进行检查、疏通或加固，保证雨水能及时排出。受洪水威胁的地段，应设值班人员，随时掌握周围水情和汛情情况，并配备必要的防洪抢险物资及抽、排水设备(水泵、发电机、电缆等)。

- 及时了解天气预报，观察天气变化情况，合理规划作业区间。

- 场区的运输道路，应视情况加铺砂砾或其它防滑材料，保证道路畅通。

- 作业段不宜过长，边坡分段施工，并尽量在雨前完成。雨前施工不完的，应用及时覆盖，以减少雨水渗入。

- 应及时组织做好雨中及雨后的现场排水工作。

- 雨期施工过程中，更应加强对供、配电设施及用电器具等的维护管理，防止因雷击、漏电而发生人员伤亡或设备损坏等事故。

- 浆砌片石雨期施工应有防雨措施，防止雨水冲刷砌体，下雨时应立即停止砌筑，并对已砌完的墙体进行覆盖、遮雨。

- 在深槽处砌筑施工时，应采取必要的排水措施以防止积水浸泡砌体。

- 质量保证措施

  - 质量保证体系

1）成立完善的质量保证组织机构，制定有效的制度和超前预防预控措施，不断完善质量保证体系和质量自检体系，随时接受政府、业主、监理单位的检查、检验，确保实现工程质量目标。

2）建立健全质量管理组织机构，成立以项目经理任组长，质安总监、总工程师、项目副经理任副组长的质量管理领导小组，全面负责本项目质量管理工作，确保本工程质量保证体系的有效运行，定期对工程质量和创优规划进行检查评比和指导。

3）质量安全部是项目质量管理体系的主管部门，负责贯彻GB/T19001-2000标准，开展贯标日常业务，协调、指导并督促各职能部门及项目经理部履行管理职能、开展贯标工作；负责项目质量管理体系运行实施，进行综合协调。

4）项目经理部质量体系管理主要相关职能部门包括工程部、技术部、测量组、物资部、质量安全部、试验组，每个部门均设专职工程师负责相应环节的质量管理，下属作业队设专职质量检验员，工班设兼职质量检验员，组建精干高效的质量管理队伍。

  - 质量保证措施

    - 工程测量与试验控制

1）遵循“从整体到局部，先控制后细部”的施工测量原则，精确建立施工控制桩（网）。

2）施工控制桩（网）中的点位在施工中应经常检查校正，以防碰撞和沉陷，发现有松动，沉陷和丢失的平面、高程控制桩，应予以加固和恢复，并重新测算。

3）平面定位测量，必须引用两个以上控制桩予以联测，并闭合以免出错。

4）测量仪器应按规定定期进行检测校核，确保仪器的精确度。

    - 原材料控制

- 原材料质量：砂、片石、水泥、土工布、三维土工网等进场后按规范进行检测，抽检合格后方可使用，严禁使用不合格的材料。

- 水泥必须附有出厂合格证等质量证明文件。

- 严格按施工配合比拌制砂浆，保证计量正确。现场来料后，及时将原材料按规定取样送试验室确定配合比。

- 拌制水泥砂浆严格计量，每个工点有专人负责计量工作，严格按照施工配合比配料。

    - 施工过程控制

- 施工人员严格掌握施工标准、质量检查及验收标准和工艺要求，在施工期间技术人员跟班作业，发现问题及时解决。

- 设置专职质检工程师、作业队设兼职质检员，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师拥有质量否决权，发现违背施工程序，不按设计图纸、规则、规范及技术交底施工的，有权制止并责令其限期整改，必要时下停工令。

- 把好工序质量关，上道工序不合格不能进行下道工序的施工。对工艺流程的每一步工作内容要认真进行检查，使施工规范化、合理化。

- 安全施工保证措施

  - 安全生产管理目标

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，杜绝因工伤亡事故。

  - 安全生产管理体系

项目部建立以项目经理为安全保证体系第一责任人的安全生产领导小组。安全生产领导小组是项目的最高安全管理组织，负责全面安全管理。

- 图7.2-1 安全保证体系图

  - 安全生产管理制度

1）安全生产责任制度

为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，规范安全管理行为，落实安全管理责任，根据国家和上级有关安全生产法律法规和文件精神，结合本项目施工特点，特制订本制度。

（1）项目经理部建立安全生产管理组织机构，成立安全生产领导小组，由项目经理任组长，项目副经理、书记、总工程师、安全总监等任副组长，各部门（岗位）负责人为成员。

（2）项目经理部成立的安全管理组织机构报备总监办和所在法人单位。

（3）项目经理部制定各岗位安全生产职责，规范项目经理、副经理、总工程师、各部门负责人、专业技术人员、施工队长、班组长、生产工人等岗位安全生产责任。

（4）依据“管生产必须管安全”、“安全生产，人人有责”的原则，项目经理部各级岗位的安全生产责任必须落实到位，并实行一岗双责，一级对一级负责，逐级签订安全责任状。

（5）项目部在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。

（6）项目经理部主要成员发生变更时，应及时履行变更手续并将相关资料归档。

（7）项目经理部安全管理组织网络图和各岗位安全生产职责应行文下发到各部门岗位并悬挂上墙公示。

2）安全教育培训制度

为增强项目经理部全体员工安全意识，使全体员工能自觉遵守各项安全管理规章制度，提高安全技能，防范伤亡事故，减少职业危害，特制定本制度。

（1）项目经理部制定安全教育培训计划，并按计划实施。

（2）项目经理部组织相关人员积极参加业主等上级有关部门举办的各类安全教育培训。

（3）项目经理、项目副经理、总工程师、安全管理部门负责人、专职安全员及特种作业人员持证上岗，并参加有关部门组织的继续教育培训。

（4）新进场人员应接受三级安全教育，经考核合格后方可上岗。

（5）教育培训主要内容包括：安全生产法律法规和安全生产技术标准；安全生产方面的文件；安全操作规程；项目经理部安全生产规章制度和劳动纪律；安全设备设施及个人防护用品的使用和维护；新工艺、新技术、新设备、新材料运用方面的安全生产知识；生产安全事故应急救援知识等。

（6）对新出台有关安全生产政策、文件、标准等，项目经理部应及时组织学习。

  - 安全注意事项

- 施工人员进入施工现场，必须按规定佩戴安全防护用品，不得穿拖鞋、短裤进入施工现场，上岗工作前严禁饮酒。

- 机具、材料、弃土等应堆放在基坑或边坡顶部1.5m以外。

- 施工时，不得随意向下翻动、抛掷石料、工具等，避免垂直交叉作业。

- 所有用电设备及配电柜应安装漏电保护装置，并张贴安全用电标识。

- 定期对各种设备进行调试、保善和维修，保证施工设备安全可靠。施工机具必须保持正常作业，发现异常及时修理更换，防止发生机具伤人事故。

- 在砌筑片石时边坡上、下不得同时作业，防止滚石落下伤人。

- 环保措施及成品保护措施

  - 环保措施

- 按设计要求堆放砂、石料等施工材料。运送砼及砂、石料设置挡板，做到不丢不撒。

- 施工过程中的废弃物在工程完工时及时清除干净，以免堵塞渠道和妨碍交通。

- 施工期间，严格对施工物料如水泥、油料、化学品等堆放的管理，防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入地表附近水域造成大污染。

- 施工现场和运输便道等易产生粉尘的地段定时进行洒水降尘，勤洗施工机械车辆，使产生的粉尘危害减至最小程度，尽可能防止灰尘对生产人员和其它人员造成危害及对农作物的污染。

- 所有车辆运输物资、砼等均需遮盖，不得洒落在沿途道路上，罐车洗罐时需到制定地点进行清洗。

  - 成品保护措施

- 成品保护责任划分，并落实到岗，落实到人。

- 合理安排施工顺序，避免或减少工序间的损伤和污染，凡下道工序对上道工序会产生损伤污染和破坏的，需先采取有效的已完工程保护措施，否则不许开工。

- 施工视不同情况，分别对已完工程进行隔离栏保护，用塑料布或塑料纸包裹、彩条布覆盖或对已完工部位进行局部封闭的方法。

- 经常对已完工程保护工作进行检查，发现被撞、损坏、污染，及时采取措施进行纠正处理。

- 严禁人员在修整好的边坡上随意行走。

- 混凝土模板拆除。在不同施工季节，确定拆模日期和拆模方法，应持慎重态度，拆模日期应根据同条件养护的混凝土试块强度值决定，达到要求强度后，方可拆模。