| 中交第四航务工程局 有限公司 QEOHS管理文件 | 工程质量统计台帐及报表 管理规定 | 文件编号： QI7－35 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 版本号 ：2.0 |
|  |  | 实施日期：2009年12月10日 |

工程质量统计台帐及报表管理规定

| 2.0 | 李庆林 | 方东 | 黄建生、侯军、詹志佶、陈兴州、林国成、黄中梅、庄春华、蔡睿、王亚林、黄海波、王永平、罗刚、李耕 | 吕卫清 | 孙国强 | 2009.12.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 编 写 | 审 核 | 会 签 | 审 签 | 批 准 | 批准日期 |

1概述

工程质量统计台帐是统计质量的记录表，为便于建立公司工程质量统计台帐和报表，并规范统计台帐报表的使用管理，制订本管理规定。

2适用范围

本规定适用于公司、子（分）公司及项目部的工程质量台帐和报表的管理。

3职责和权限

3.1公司

3.1.1工程管理部汇总子（分）公司质量统计台帐，编制质量报表并上报上级单位；负责监督检查各子（分）公司质量统计台帐和报表的实施和管理情况。

3.2 子（分）公司

3.2.1质检部门建立、更新工程质量统计台帐，收集质量信息，并形成质量报表，按要求上报公司工程管理部。

3.3 项目部

根据工程规模和特点，配备专职或兼职质量统计人员，建立工程质量台帐和报表并按要求上报。

4实施要求

4.1工程质量统计台帐和报表是搜集质量资料、反映质量情况的一种主要形式。各级质量统计人员按照实事求是的原则，及时收集整理资料，及时建立、更新台账，及时填报质量报表。

4.2上报的各种质量统计台帐报表填写要规范、准确；要有填写人签字，质检部门负责人审核，分管领导审批，并盖单位章。报表一经报出不得修改，保证统计报表的严肃性。

4.3子（分）公司质检部门、项目部质检部门要建立各种质量台帐，包括质量管理制度办法、试验检测设备人员、质量投诉、质量事故登记、优质工程等台帐及其它质量台帐。

4.4子（分）公司质量报表包括《四航局质量及质量事故统计报表》、《四航局建筑安装工程竣工验收项目情况表》、《中交四航局质量信息报表》、《公司重点工程质量情况报告表》等统计表（见附录），各子（分）公司按季上报，上报时间为每个季度季末的30日，上报资料包括纸质和电子文档各一份；公司工程部于下一季度首月5日前汇总各子（分）公司的质量信息，建立公司工程质量统计台帐和报表并上报中交股份公司。

4.5子（分）公司为掌握项目质量情况，项目部应在每月25日前填报《工程质量情况说明》（见附录）、在每季度末月的25日填报《砼强度和抗冻、抗渗、抗弯拉强度统计表》。《砼强度和抗冻、抗渗、抗弯拉强度统计表》应按分部、强度等级统计，每季度统计一次。

5  附录

5.1 四航局质量及质量事故统计报表（附表1、2、3）

5.2 中交四航局质量信息报表（附表4）

5.3 四航局建筑安装工程竣工验收项目情况表（附表5）

5.4公司重点工程质量情况报告表（附表6）

5.5工程质量情况说明（附表7）

5.6抗冻、抗渗、抗弯拉强度统计表应按分部、强度等级统计表（附表8）

| 附表1 |  |  |  |  | 四航局质量及质量事故情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位(章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 季度 |  |  |
| 指 标 名 称 |  |  |  |  | 计 量 单 位 | 年度计划 | 自 年 初 累 计 完 成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全局合计 | 一公司 | 二公司 | 三公司 | 福州公司 | 研究院 |  |  |
| 本年单位工程施工个数 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年单位工程竣工个数 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 工 程 合格 品 率 | 自年初累计验收单位工程 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评定为合格的单位工程/单位工程合格率 |  |  |  | 个/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不评定的交工工程项目(单位工程) |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比上年期增减＋，－ |  |  |  | 百分点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 中 | 航 务 | 验收工程 | 码头 | 延米/泊位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防波堤 | 延米/段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 独立护岸 | 延米/座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 船闸 | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其它单位工程 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评定合格/合格率 |  | 个/ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路桥 | 验收工程 | 路基、路面 | 平方米/段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大、中桥梁 | 平方米/座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隧道 | 平方米/座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其它单位工程 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合格 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水利 | 验收工程 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合格/合格率 |  | 个/ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吹填 | 验收工程 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评定合格/合格率 |  | 个 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市政 | 验收工程 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评定合格/合格率 |  | 个 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | 验收工程 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合格/合格率 |  | 个 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主管领导：                                    部门负责人：                                   填报人：                                 填报日期：

| 附表2 |  |  |  | 四航局质量及质量事故情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位(章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 季度 |  |  |
| 指 标 名 称 |  |  |  | 计 量 单 位 | 年度计划 | 自 年 初 累 计 完 成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全局合计 | 一公司 | 二公司 | 三公司 | 福州公司 | 研究院 |  |  |
| 预制砼 | 自年初累计完成预制砼量 |  |  | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：合格数量 |  |  | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预制砼合格率 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现浇砼 | 自年初累计完成现浇砼量 |  |  | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：合格数量 |  |  | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现浇砼合格率 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挖泥 | 自年初累计完成的挖泥量 |  |  | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：合格数量 |  |  | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挖泥工程合格率 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打桩 | 自年初累计完成的打桩数 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：打桩正位数 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打桩正位率 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装 | 自年初累计完成的安装工程 |  |  | 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：合格数量 |  |  | 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工程合格率 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌注桩 | 自年初累计完成砼方量 |  |  | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：合格的砼方量 |  |  | 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合格率 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：Ⅰ类桩/Ⅱ类桩 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 返工损失 | 自年初累计发生质量事故 |  |  | 宗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：重大事故 |  |  | 宗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自年初累计返工损失金额 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自年初累计返工损失率 |  |  | ‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比上年期增减＋，－ |  |  | 千分点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大质量事故说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主管领导：                                           部门负责人：                                   填报人：                                 填报日期：

| 附表3 |  |  |  |  | 四航局质量及质量事故情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位(章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 季度 |  |  |
| 指 标 名 称 |  |  |  |  | 计 量 单 位 | 年度计划 | 自 年 初 累 计 完 成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全局合计 | 一公司 | 二公司 | 三公司 | 福州公司 | 研究院 |  |  |
| 本年工程合同施工个数 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年工程合同竣工个数 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 合 同 符 合 率 | 自年初累计交工验收工程合同 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 符合工程合同个数/工程合同符合率 |  |  |  | 个/ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比上年期增减＋，－ |  |  |  | 百分点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 航 务 | 验收工程合同 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 符合合同/符合率 |  | 个 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路桥 | 验收工程合同 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 |  | 符合合同/符合率 |  | 个 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 疏浚 | 验收工程合同 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 符合合同/符合率 |  | 个 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吹填 | 验收工程合同 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 符合合同/符合率 |  | 个 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水利 | 验收工程合同 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 符合合同/符合率 |  | 个 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房建 | 验收工程合同 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 符合合同/符合率 |  | 个 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市政 | 验收工程合同 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 符合合同/符合率 |  | 个 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | 验收工程合同 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 符合合同/符合率 |  | 个 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主管领导：                                     部门负责人：                                   填报人：                                 填报日期：

| 附表4 |  | 中交四航局工程质量信息报表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位(章): |  |  | 年 |  | 季度 |  |  |  | 中交质表1 |
| 项目类型 | 本期交工验收单位工程合格率 |  |  | 本期竣工项目合格率 |  |  |  | 重大质量事故及投诉情况 |  |
|  | 自年初累计交工项目(项) | 合格 (项) | 合格率(%) | 自年初累计竣工项目(项) | 合格(项) |  | 合格率(%) | 重大质量事故(起) | 质量投诉(起) |
| 路桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 航务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏浚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管领导: |  |  | 部门负责人： |  |  | 填表人: |  | 填报日期: 年 月 日 |  |

| 附表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四航局建筑安装工程竣工验收项目情况表（季报） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收单位工程项目 | 施工单位及项目负责人 |  | 合同价 (万元) |  | 结算价或完成产值（万元） |  |  | 工程 承包 方式 | 实 际 工 期 |  |  |  | 工程主要结构及规模数量 |  | 新技术、新工艺、新材料、新设备的使用情况 | 验收 质量 等级 |  | 项目获得各类奖项 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 总价 (总产值) | 其中: 自行 |  |  | 开工 时间 | 竣工 时间 | 验收 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明： | 本表填报当年竣工并已经验收的工程项目，要按表内内容填齐全，不得空格不填。其中，工程主要结构及规模数量、新技术、新- - -的使用情况等内容，应由项目部详细填报或公司统计人员详细了解后填报，不要写得太简单。表内行距不够填写的，可加宽行距。并附验收证明复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管领导： |  |  |  |  |  | 部门负责人： |  |  |  |  |  |  | 填报人： |  |  | 报出日期： 年 月 日 |  |  |  |

附表6

公司重点工程质量情况报告表

| 填报单位： 年 月 工程名称 | 主要工序项目施工过程质量控制状况及效果 | 主要工序施工过程存在的问题及整改措施 |
| --- | --- | --- |

单位主管：              部门负责人：                制表人：                填报日期：       年    月    日

附表7

工程质量情况说明（所有项目部工程用表）

填报单位：                                                                           年    月

单位主管：                   部门负责人：                   制表人：                 填报日期：          年   月   日

附表8

砼强度和抗冻、抗渗、抗弯拉强度等级统计表

| 砼 设计 等级 | 验收 批次 （月份） | 砼量（m3） | 组数 （n） | 强度 平均值 (MPa) | 标准差 （σ）(MPa) | 加权平均标准差 (MPa) | 生产管理水平 | 强度 合格 评定 | 抗冻 抗渗 弯拉强度 合格评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表人：                                       填报日期：          年   月   日

部门负责人：                                   单位主管：