3206综采工作面设备完善及联合试运转安全技术措施

XX能有限责任公司  安全技术措施

（20XX-3206-   ）

施工地点：

3206工作面     措施名称：工作面设备完善及联合试运转安全技术措施 施工单位：

综采队         负 责 人：

年   月   日   编 制 人：

年   月   日   审  批 生产技术科：

年  月  日   机  电  科：

年  月  日   安  监  处：

年  月  日   生产副总：

年  月  日   总工程师：

年  月  日   生产矿长：

年  月  日      审批意见    3206工作面设备完善及联合试运转 安全技术措施 一、 编织措施的原因和目的 3206工作面设备已安装完毕，为确保工作面设备完善及联合试运转工作安全顺利进行，特编制本安全技术措施。

二、 施工组织 施工负责人：当班工长 安全负责人: 当班干部 施工  人员：当班施工人员 三、设备完善     3206工作面设备完善包括：MG400／930-WD型无链电牵引采煤机一部、基本液压支架：ZY8000／20／43型支架119架、过渡支架：ZYG8000/20/43型支架6架、SGZ800／500型中双链刮板输送机一部、SZZ800/200型中双链刮板机一部、DSJ100/100/3×250胶带输送机1部、PLM2000轮式破碎机破碎机1部、DY1000皮带自移机尾1部、泵站列车共安装3台移动变电站，2台乳化泵、2台喷雾泵、2台泵箱、1台电缆车、2台组合开关、其中KBSGZY-1600/10/3.45型移动变电站1台，供工作面机组专用；

KBSGZY-1250/10/1.2型移动变电站2台，供工作面刮板运输机、机、破碎机、乳化液泵站、喷雾泵。

（一）

刮板输送机的安装质量要求 1、 刮板输送机安装必须平、直、稳。

2、 各部位螺栓、销子齐全、紧固。

3、 链条张紧度合适，不扭转交叉。

4、 冷却水压力、流量符合要求，各部位油质、油位符合要求。

5、 通讯、闭锁装置动作灵敏可靠。

6、 电机、减速机等转动部位运转平稳正常。

7、 刮板的安装方向正确，间距符合要求。

8、 各种管路无跑、冒、滴、漏现象。

9、 设备零部件齐全完好，连接紧固可靠，接口严密。

10、 减速机、链轮组件润滑良好，通气孔、冷却水畅通，无严重的渗漏现象，紧链装置齐全完好。

11、 电缆槽（挡煤板）无变形，槽内的电缆、水管、敷设良好，挡煤板与溜槽连接牢固，溜槽口链接对接平直。

（二）

机、破碎机的安装质量要求 1、 链条必须成对使用或更换。

2、 各部位的螺栓、螺帽必须齐全紧固。

3、 刮板的安装方向必须正确。

4、 刮板安装间距符合要求。

5、 链条不得交叉或扭转。

6、 机中心线与顺槽胶带运输机中心重合。

7、 机身安装平稳，两根链条松紧一致。

8、 各部分的搭接平滑牢固。

9、 落地段的哑铃销、压板、限位销齐全可靠。

10、 电机、减速器等各转动部位运转平稳正常，无挤卡等现象。

11、 电机接线正确，接线工艺符合完好标准及防爆要求。

12、 冷却水的压力流量符合要求，各部位的油质、油量符合要求。

13、 控制闭锁灵活可靠。

14、 设备零部件齐全完好，连接紧固可靠，对口严密。

15、 减速器、链轮组件润滑良好，有通气孔，冷却水畅通，无严重渗漏现象；紧链装置齐全完好。

16、 液力耦合器使用水介质或不燃性液，有易容合金塞。

17、 破碎机进料口有安全防护装置。

（三）

采煤机的安装质量要求 1、 各部螺栓、螺帽、丝堵、盖板齐全，螺栓紧固达到规定扭矩。

2、 电机的转向正确，电机及各转动部位，运转声音正常，冷却水畅通，保护装置齐全完好，动作可靠。

3、 各部位油质、油量符合要求。

4、 管路及接头无损坏、无漏液，结合面无漏油现象，各仪表及显示器齐全完好，显示准确。

5、 摇臂升降灵活，采煤机左右牵引正常。

6、 滚筒截齿齐全、锋利，内外喷雾正常。

7、 煤机滑靴行走平稳可靠。

8、 人力转动截割滚筒，转动灵活、无卡阻现象。

（四）

液压支架的安装质量要求 1、 支架顶梁和顶板接触严密，达到初撑力，方向要正确，即和溜子垂直，不得歪斜、倒架、咬架，架间距符合规定。

2、 支架排列整齐，沿工作面排成一条直线，其偏差不得超过±50mm，底座要平。

3、 顶梁、掩护梁、侧护板、推移杆、底座无开焊、断裂、变形。立柱、千斤顶无渗漏，活塞杆表面镀层无碰伤。

4、 各部销、轴齐全，安设合理。

5、 液压管路和控制线完整无缺，无漏、挤、压、卡等现象，接头牢固并符合要求。

6、 动作灵活可靠，液压系统密封良好，无串液、漏液和堵塞现象。

7、 支架电液控制器系统安设合理，固定牢固，避免水淋或煤矸掩埋。

8、 控制器面板显示正常，按键完好无破损，连线正确，动作可靠。

9、 支架内无浮煤、浮矸和杂物堆积，支架安装完毕后对其进行清扫，保持支架干净整洁。

（五）

设备列车安装质量要求 1、 乳化泵、喷雾泵及泵箱的管路连接正确，扎帮整齐，管路接头无损伤、松动现象，管路无跑、冒、滴、漏现象。

2、 泵箱干净。

3、 泵站压力不低于30MPa。

4、 电气接地保护（接地扁铁、接地连线、接地极、接地镀锌螺栓和移动变电站及辅助接地用的接地线）必须符合要求。

5、 设备列车上的电缆悬挂合理、无交叉，出入线电缆均应粘贴标志牌，标志牌粘贴在喇叭嘴0.5m处。

6、 各台设备的零部件必须齐全完好，各种数据显示准确。

7、 各台设备的保护装置齐全，动作灵敏、运行可靠。

8、 电气设备必须完好，杜绝失爆。

9、 电气设备开关整定值符合设计要求。

10、 设备列车要稳固可靠，有防跑车装置。

（六）

通讯控制系统的安装 1、工作面刮板输送机、机机头均设置连接移动电站控制台的扩音电话，胶带机道设置连接胶带机头控制台的扩音电话至胶带顺槽机机头，对主要设备的运行进行便捷控制、操作，以确保设备运行的安全、高效。另外工作面机机头、胶带输送机头、移动电站控制台均设置通矿调度室的生产电话。

（七）超前支护 1、3206工作面两顺槽超前支护（详见3206工作面作业规程）

2、超前支护必须成排成行并拴好保险绳。

四、设备的单机试运转和联合试运转   工作面每台设备在安装完毕后，确认已达到完好标准，然后进行单机试运转，单机试运转正常后，进行联合试运转。

（一）设备单机调试方法 1、机破碎机调试方法 （1）点动破碎机电机，检查转向是否正确，检查破碎机声音是否正常。

（2）若电机存在反转现象，在组合开关上进行倒相。

（3）将倒相的电机继续点动低速，确定低速转向均为正向 （4）机点动无异常时，运行机检查链条、接链环、刮板是否完好正常。

（5）先将机低速试运转，运转一周，检查机无异常时，再进行下一步操作。

（6）控制台人员做好机、破碎机空载、重载电流等参数记录，发现异常及时停机。

（7）跟班队长在设备运转前检查设备运行范围内无人后，发出指令，操作人员方可进行作业。

（8）设备运转前先检查通讯闭锁是否完好，确保运转期间通讯闭锁控制灵活可靠。

2、刮板运输机调试方法 （1）分别点动机头、机尾电机低速运转，确定方向正确。

（2）若电机反转，在组合开关上进行倒相，倒相后重新点动电机确定方向正确。

（3）在确定电机正反转时，要求点动低速时间为2秒。

（4）当机头、机尾电机低速转向均为正向时，再进行单台电机试运转。

（5）先将机尾电机低速试运转，使运输机运行一圈，检查运输机无异常时，再进行下一步操作。

（6）将机头电机低速试运转，使运输机运行一圈。

（7）将机头、机尾电机联合低速试运转，使运输机运转一圈。

（8）控制台人员分别将运输机两台电机运行低速启动电流、低速额定空载电流、温度等参数，作详细记录，发现异常及时停机。

（9）跟班队长在设备运行前检查设备周围无人后，发出指令，操作人员方可进行作业。

3、采煤机调试方法 （1）试运转前清理采煤机上及周围的杂物，检查各电器绝缘情况，并做好详细记录，待人员退至安全地点，方可进行试运转。

（2）试运转前必须对移变、采煤机开关、电机等电气设备进行完好检查，确保达到标准方可开始试运转。

（3）首先确保急停按钮处于闭合位置，闭合采煤机主隔离开关、然后给控制开关送电。

（4）将开关复位，启动先导回路，采煤机得电，通过无载漏电功能选择开关检查各电机绝缘情况，并安排专人做好详细记录。检查前、后摇臂及滚筒是否完好，然后供冷却水。

（5）按下采煤机遥控器ON+HALT（启动+暂停）健5秒，运行正常后松手，泵电机启动，确认电机转向并安排专人记录。

（6）泵电机运行正常后，再次按下采煤机遥控器ON+HOLT健5秒，左截割电机启动，按键不松手2秒后，右截割电机启动，运行正常后松手，确认电机转向并安排专人记录。

（7）截割电机运行正常后，检查滚筒调高装置，先对滚筒调高装置进行试验，将滚筒升到合适位置确认调高装置完好并安排专人记录。

（8）通过遥控器操作采煤机向左、向右牵引，检查牵引部运行是否正常，确认指令与实际运行方向是否一致，并安排专人记录。

（9）根据记录对转向相反的电机最终进行统一倒相线。

（10）检查行走轮与齿条间的配合是否符合要求。

（11）启动采煤机各部电机，运转1小时后，检查采煤机各部位运转是否正常。

（12）由外向里启动运输设备，启动采煤机割煤，带负荷运转。

（13）控制台人员观察采煤机空载和重载运行电流、电压等参数，并做好记录，发现异常及时停机处理。

（14）试运转时安排专人对采煤机各减速机、电机的温度、运转声音、整机的振动情况及减速机各密封处，冷却管路、油管、水管接头处进行检查，并作详细记录，发现问题及时停机处理。

（15）试运转完毕后再次测量采煤机各电气设备绝缘，并做好详细记录。

（16）试运转完毕后对发现的问题按设备完好标准进行处理，确保处理完后重新进行试运转。

（二）设备单机试运转 设备单机试运转前和试运转过程中，有专职维修工按照如下内容进行逐项检查：

1、 各部位的紧固件是否齐全，有无松动现象。

2、 各注油部位的油质、油量是否符合要求。

3、 运转部位运转是否灵活，声音是否正常。

4、 各仪表及显示是否正常。

5、 各种连接管路是否正确。

6、 电接线是否完好。

7、 链条的张紧度是否适中。

8、 各类阀件的型号是否符合要求，有无泄漏，动作是否可靠。

9、 控制与保护系统是否完好，动作是否可靠。

各设备单机试运转的程序是：检查电机转向——整机空转——带负荷运转。在设备调试过程中，发现问题及时处理，直至符合要求为止。

（三）设备的联合试运转 1、 联合试运转的程序：工作面由刮板输送机依次向皮带机发出开机信号，再由皮带机向刮板输送机逐个启动设备，先空载联合试运转，然后带负荷联合试运转。

2、 所有设备在进行联合试运转过程中，按以下内容进行逐项检查和观察：

（1）搭接部位是否合理、正确，配套关系是否符合要求。设备间的自动控制是否符合要求。

（2）信号传输、接受和显示是否达到要求。

（3）联合控制系统是否正常，动作是否可靠。

（4）技术性能、运转状态是否达到设计要求。

（四）单机调试及联合试运转的要求 1、 无论单机试运转还是联合试运转，都必须严格执行各设备的操作规程及《煤矿安全规程》，并由专人做好调试记录。在调试过程中，发现问题及时解决，直至达到完好标准。

2、 必须由专人统一指挥，规定信号，所有人员必须听从指挥操作正确无误。

3、 要按照设备验收的要求对设备的各项性能和指标进行认真检查，做好记录，详细记录设备的运转情况和发现的问题。

五、安全技术措施 1、 所有施工人员必须牢固树立“安全第一”的思想，杜绝“三违”现象。

2、 设备试运转期间所有司机必须持证上岗，其他人员严禁擅自操作。

3、 检修或检查采煤机、刮板输送机、机时，必须切断开关电并闭锁。作业过程中必须集中精力，认真操作，严格按照措施要求作业，加强自保、互保和联保意识。

4、 工作面输送机运转过程中，机头看护工站在输送机机头煤帮侧以外5米处操作，并设置好警戒，严禁人员在输送机机头处走动、穿行或逗留，所有人员不得正对着刮板输送机机头站立或作业。

5、 皮带运行期间严禁人员靠近皮带。

6、 工作面每隔15m必须安设能闭锁和喊话通知停、启刮板输送机的扩音电话，发现问题后及时闭锁。

7、 检修高压管路前，必须通知控制台停泵或关闭上一级截止阀，然后释放压力后方可进行。

8、 试运行期间严格执行“谁停电、谁送电”的停送电制度，禁止约时停送电，并挂好“有人工作，禁止送电”停电牌。

9、 井下不得带电检修、搬迁电气设备及电缆。

10、 联合试运转前，必须确保溜槽内无人员逗留、无配件杂物堆积后，方可进行试运转。

11、 试运转过程中发现异常必须立即停机处理，待确认无误后方可开机。

12、 其他未涉及部分严格按照《煤矿安全规程》相关内容执行。

仅供参考